## 表紙
第１．０版
2019-07-11
[会社名]
[部門名]
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書(画面)
プロジェクト管理システム/ログイン/TOPメニュー

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 取引単体テスト仕様書(画面) | 作成 | TIS |  | 2019-07-11
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | プロジェクト管理システム
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-07-11 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS

## 1.1. TOPメニュー画面表示確認
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：プロジェクト管理
取引名：TOPメニュー | [7 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
テストターゲット名： | [7 empty] | 作成日：2019/7/11 | 更新日：
リクエストID：RWA101030101
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対象外 | 対象外理由 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | シナリオID | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 各リクエスト毎の実行確認 | 画面遷移 |  |  |  |  | システム機能設計書 | イベント一覧 イベント詳細 | ログインする。 | TOPメニュー画面を表示できる。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
2-1-1 |  | 実行結果 |  |  |  |  | - | - | 画面表示のみのため。
3-1-1 |  | 処理仕様 | 精査エラー | 単項目精査(ドメイン) |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 (ドメインに定義されているルールを1件以上確認する。 ドメインによる精査が機能することを確認するため。) | 画面表示のみのため。
3-1-2 |  |  |  | 単項目精査(必須チェック) |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 | 画面表示のみのため。
3-2-1 |  |  |  | 項目間精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 (項目間精査エラーになるパターンを1件以上確認する。 項目間精査が呼び出されることを確認するため。) | 画面表示のみのため。
3-3-1 |  |  |  | データベースを用いた精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、 処理詳細、項目定義 (精査エラーになるパターンを1件以上確認する。 精査処理が呼び出されることを確認するため) | 画面表示のみのため。
4-1-1 |  |  | 業務ロジック |  |  |  | システム機能設計書 | (全体) | 画面表示のみのため。
5-1-1 |  |  | 二重サブミット制御（サーバサイド） |  |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-1-1 |  |  | ファイルアップロード処理 | ファイルの格納先 | ● | テストが失敗するケースは、アーキチームまたはインフラチーム起因になるため対象外 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-2-1 |  |  |  | ファイル名 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-3-1 |  |  |  | ファイルのアクセス権限 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-4-1 |  |  |  | ファイルの所有権 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-5-1 |  |  | ファイルアップロード処理 | 0件ファイル |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-6-1 |  |  |  | レコード構成 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-7-1 |  |  |  | 繰り返し回数 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-8-1 |  |  |  | 必須項目のみ |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-9-1 |  |  |  | 全項目最大桁 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
6-10-1 |  |  |  | ファイルレイアウト精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 | 画面表示のみのため。
6-11-1 |  |  |  | ファイル容量精査 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
7-1-1 |  |  | ファイルダウンロード処理 | ファイル保存先を指定するダイアログボックスのデフォルトファイル名 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | 画面表示のみのため。
8-1-1 |  |  | 送信電文仕様 | 電文レイアウト(0件) |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) 作成条件 (2) 作成条件 (3) 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-2-1 |  |  |  | 電文レイアウト(全レコード種類) ※Serviceのクラス単体テストで、編集処理が確認できている場合、取引単体テストでこのバリデーションを全てテストする必要はない。 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-3-1 |  |  |  | 繰り返し単位 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-4-1 |  |  |  | ソート順 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 | 送信電文がないため。
8-5-1 |  |  |  | 項目の取得元 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 出力データ定義、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-6-1 |  |  |  | 編集仕様 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 出力データ定義、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-7-1 |  |  |  | タイムアウトエラー |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-8-1 |  |  |  | 処理結果コード |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
8-9-1 |  |  |  | その他エラー |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細 | 送信電文がないため。
9-1-1 |  |  | 応答電文仕様 | レコード構成 ※Serviceのクラス単体テストで、編集処理が確認できている場合、取引単体テストでこのバリデーションを全てテストする必要はない。 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細 | 応答電文がないため。
9-2-1 |  |  |  | 繰り返し回数 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細 | 応答電文がないため。
9-3-1 |  |  |  | 必須項目のみ |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 処理詳細、出力データ定義、イベント詳細 | 応答電文がないため。
9-4-1 |  |  |  | 全項目最大桁 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 処理詳細、出力データ定義、イベント詳細 | 応答電文がないため。
9-5-1 |  |  |  | 電文レイアウト精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 | 応答電文がないため。
10-1-1 |  | ログ出力 |  | 出力された正常時のログの内容 |  |  | (1)システム機能設計書 (2)メッセージ設計書 | (1)画面イベント詳細 (2)メッセージ内容 | ログ出力要件がないため。
10-2-1 |  |  |  | 出力された異常時のログ（エラーログ）の内容 |  |  | (1)システム機能設計書 (2)メッセージ設計書 | (1)画面イベント詳細 (2)メッセージ内容 | ログ出力要件がないため。
10-3-1 |  |  |  | 取得した値を変換する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-4-1 |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-5-1 |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-6-1 |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-7-1 |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-8-1 |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
10-9-1 |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細 | ログ出力要件がないため。
11-1-1 | 画面表示確認 | 画面単位 | 画面構成 | 画面全体の構成・配置 |  |  | UI標準 | 画面構成 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
11-2-1 |  |  |  | ヘッダー領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | UI標準通りであることを確認する。 | UI標準「4.2. 画面領域設計」に合致する。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
11-3-1 |  |  |  | メニュー領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | 存在しないことを確認する。 | 存在しない。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
11-4-1 |  |  |  | 業務機能領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
11-5-1 |  |  |  | フッター領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | UI標準通りであることを確認する。 | UI標準「4.2. 画面領域設計」に合致する。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
12-1-1 |  |  | ウィンドウサイズ | ウィンドウサイズ（初期表示） |  |  | UI標準 | 画面構成 | サブウィンドウではないので画面サイズの変更をしないため。
12-2-1 |  |  |  | ウィンドウサイズ変更可否 |  |  | UI標準 | 画面構成 | サブウィンドウではないので画面サイズの変更をしないため。
12-3-1 |  |  |  | 画面サイズ変更時にレイアウトが崩れないこと |  |  | UI標準 | 画面構成 | サブウィンドウではないので画面サイズの変更をしないため。
13-1-1 |  |  | 画面スクロール | 横スクロール |  |  | UI標準 | 画面構成 | UI標準のウィンドウサイズ設計通りのサイズで表示する。 | 横スクロールが発生しないこと。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
13-2-1 |  |  |  | 縦スクロール |  |  | UI標準 | 画面構成 | 画面の領域を確認する。 | ウィンドウ全体以外の縦スクロールが発生しないこと。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
14-1-1 |  |  | データ長・データ件数に依存しないレイアウト | NULL/空値 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-2-1 |  |  |  | 最大長 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-3-1 |  |  |  | 表示最小件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-4-1 |  |  |  | 表示最小件数+1 | ● | 不要。 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-5-1 |  |  |  | 表示上限件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-6-1 |  |  |  | 表示上限件数+1 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-7-1 |  |  |  | 検索上限件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
14-8-1 |  |  |  | 検索上限件数+1 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト | 固定の表示項目のみであるため。
15-1-1 |  |  | 一覧 | ソート順 |  |  | システム機能設計書 | 一覧表示 | 固定の表示項目のみであるため。
16-1-1 |  |  | メッセージ表示（画面全体） | 出力位置 |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | メッセージは表示しないため。
16-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | メッセージは表示しないため。
16-3-1 |  |  |  | その他メッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | メッセージは表示しないため。
17-1-1 |  |  | メッセージ表示（項目別） | 出力位置 |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | リンクのみのため。
17-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | リンクのみのため。
17-3-1 |  |  |  | その他メッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | リンクのみのため。
18-1-1 |  |  | 画面表示制御パターン |  |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | マネージャーでログインする。 | システム機能設計書の通り全てのリンクが表示される。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
18-1-2 | [8 empty] | マネージャー以外でログインする。 | 下記リンクが表示されていないこと。 ・プロジェクト登録 ・ユーザ別従事プロジェクト抽出 ・プロジェクト一括登録 ・顧客登録 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
19-1-1 |  |  | 項目定義順（Tabキー移動順） |  | ● | 通常はテスト不要。 UI標準でタブ順を明示的に指定している場合のみテスト | システム機能設計書 | 画面レイアウト
20-1-1 |  | 画面項目単位 | 表示項目名、その他の固定表示文言 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
21-1-1 |  |  | 初期表示 | 通常 |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
21-2-1 |  |  |  | 入力済みの項目をクリアする処理がある場合 |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 入力項目がないため。
22-1-1 |  |  | 画面項目の種類 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
23-1-1 |  |  | 表示位置 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
24-1-1 |  |  | 表示サイズ（幅、高さ） |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  | 李 | 2019-07-12 | OK
25-1-1 |  |  | フォント |  | ● | 通常はアーキがCSSの共通化を行うため、個々の画面ではテスト不要。 文字に関するCSS定義を個々の画面で行う場合のみテスト実施。 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
26-1-1 |  |  | 文字サイズ |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
27-1-1 |  |  | 太字・斜体字 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
28-1-1 |  |  | 文字色 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
29-1-1 |  |  | 背景色 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
30-1-1 |  |  | データ取得元 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 固定の表示のみであるため。
31-1-1 |  |  | 編集仕様 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 固定の表示のみであるため。
32-1-1 |  |  | 必須項目表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 入力項目がないため。
33-1-1 |  |  | maxlength設定 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 入力項目がないため。
34-1-1 |  |  | 画像の表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 画像を表示しないため。
35-1-1 |  |  | バナー広告 |  | ● | 通常は、バナー広告表示部品を用意するため個々の画面ではテスト不要。 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
36-1-1 |  |  | 活性/非活性 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 活性非活性制御は行わないため。
37-1-1 |  |  | 表示/非表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 18-1-1、18-1-2で確認するため。
38-1-1 |  |  | 画面に表示されるデータに改行が含まれる場合の表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 固定の表示項目のみであり改行は存在しないため。
39-1-1 |  |  | ランダム表示 |  | ● | CAPTCHA等、ランダム表示が存在する機能を個々の画面で実装している場合のみテスト | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
40-1-1 |  |  | IME制御 |  | ● | 本仕様は特殊な要件下でしか存在しない (IMEを制御するため一般的な仕様は存在しないため) | システム機能設計書 UI標準 | 画面イベント詳細
Note on A10: ケースNoは数値で以下の形式で付与する. A-B-C A：確認観点2の項目が変わったらインクリメント B：確認観点3の項目が変わったらインクリメント C：テスト内容が変わったらインクリメント
Note on C10: テスト内容の詳細は、単体テスト標準の4.1.3.リクエスト単体テストと4.2.画面処理方式、画面・ディレード処理方式を参照。

## 1.2. 取引単体
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：プロジェクト管理
取引名：TOPメニュー | [8 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
取引単体テスト | [8 empty] | 作成日：2019/7/11 | 更新日：
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対象外 | 対象外理由 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | シナリオID | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 取引実行確認 | 画面遷移パターン | 正常取引 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 (バリエーションがある場合は、バリエーションを整理した上でバリエーションごとに実行すること) | TOPメニュー画面を表示できる。 【画面遷移】 ログイン→TOPメニュー画面 ※TOPメニュー画面から各取引への遷移は本取引の対象外。 | 正常に遷移できる。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
2-1-1 |  |  | 戻るイベント |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 表示イベントのみのため。
3-1-1 |  |  | 検索結果0件 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 検索を行わないため。
4-1-1 |  |  | サブウィンドウ連携 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | サブウィンドウの呼び出しを行わないため。
5-1-1 |  |  | 異常取引 | 精査エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 表示イベントのみであり、精査がないため。
5-2-1 |  |  |  | 検索結果上限超過エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 表示イベントのみであり、検索がないため。
5-2-2 |  |  |  | 排他制御エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 排他制御を行わないため。
5-2-3 |  |  |  | その他エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 該当なしのため。
6-1-1 |  |  | その他のイベント | ページング処理、ソート処理 など |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 該当なしのため。
7-1-1 |  |  | 取引の連続実行 | 異常取引→正常取引 など |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 正常取引のみであり連続実行を行うものではないため。
8-1-1 |  |  | URL直接入力 ※ログイン画面等、直接URLを入力する想定の画面のみ実施 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ログイン中のブラウザでURLを直接入力する。 | TOPメニュー画面が表示される。 |  | 李 | 2019-07-12 | OK
9-1-1 |  | 処理仕様 | 2重サブミット防止（クライアントサイド） |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 2重サブミット防止が存在しない。
10-1-1 |  |  | ブラウザキャッシュ制御 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | キャッシュ制御の要件がないため。
11-1-1 | UI部品動作確認 | UI部品 |  |  | ● | テスト不要 アーキがテストをするため | システム機能設計書 | 項目定義 画面イベント一覧 画面イベント詳細
12-1-1 |  | JavaScriptエラーチェック |  |  | ● | 同上 | - | -
Note on A10: ケースNoは数値で以下の形式で付与する. A-B-C A：確認観点2の項目が変わったらインクリメント B：確認観点3の項目が変わったらインクリメント C：テスト内容が変わったらインクリメント