## 表紙
第１．３版
2022-08-04
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
単体テスト標準

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS |  | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更 | TIS |  | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  | -
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-06-27 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS
2 | 1.1版 | 2020-01-20 |  | 変更 | 3.3.3. 取引単体テストのエビデンス |  |  | 画面処理方式の取引単体テストのエビデンスとして、以下を追加。 ・テスト計画 ・レスポンスHTML |  |  |  | TIS
3 | 1.2版 | 2022-08-04 |  | 変更 | 3.1単体テスト概要 |  |  | ・テスト観点カタログに合わせ テスト観点カタログとテスト仕様フォーマットの対応表を修正 |  |  |  | TIS

## 目次
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム |  |  |  | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
目次
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
|  | 1.2. | 参照ドキュメント
2. 単体テスト方針
2.1. 基本方針
2.2. 単体テスト体系
2.3. 単体テスト実施環境
2.4. 単体テスト終了条件
3. 単体テスト概要
3.1. 単体テスト仕様書作成単位
3.2. 単体テスト観点概要
3.3. 単体テストのエビデンス

## 1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム |  |  | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
本書の目的は、単体テストのテスト方針および観点を明確にし、アプリケーションプログラマごとの品質のばらつきを抑制することである。
本書では、本プロジェクトにおける単体テスト方針、単体テスト実施範囲、単体テスト観点に関して記述する。
なお、本書で記述する単体テスト観点は最低限考慮すべき観点である。
機能によって追加で確認が必要な観点があれば追加してテストを実施すること。
|  | 1.2. | 参照ドキュメント
本書では以下のドキュメントに依拠してテスト方針、観点を策定している。
・テスト観点カタログ
・テスト種別カタログ
いずれも次のURLより入手可能である。必要に応じて参照すること。
https://fintan.jp/page/1456/
単体テスト仕様書フォーマットは、本書と同一フォルダから入手可能。

## 2
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 | 単体テスト標準 |  |  | 作成 |  | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [7 empty] | 変更 |  | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
2. 単体テスト方針
|  | 2.1. | 基本方針
従来のNablarchを使った開発の単体テストでは、多くの部分をNTF(Nablarch Testing Framework)を使った自動テストで行っていた。
しかし、この手法は高いカバレッジを得られる反面、テストデータ作成・維持に多大なコストが必要となっていた。
そこで、本プロジェクトにおいてはコストと品質のバランスを重視した手法を採用する。
具体的には、NTFによる自動テストはRESTとバッチだけに留め、画面処理方式では使用しない方針とする。
代わりに、画面処理方式において従来NTFの自動テストで確認していた部分に関しては、取引単体テストの中で手動で確認することとする。
また、Formの単純なバリデーションに関するテストは、処理方式に依らずNTFによる自動テストは行わないこととする。
Nablarchでは、Formの単純なバリデーションはアノテーションを設定することで実現できる。
したがって、バリデーションの妥当性は設計書とアノテーションの設定が一致しているかを机上確認するだけで十分品質を担保できる。
このため、Formの単純なバリデーションに関しては自動テストは行わず机上確認だけで済ませることでコストを削減する。
|  | 2.2. | 単体テスト体系
本プロジェクトでは単体テストをクラス単体テスト、リクエスト単体テスト、取引単体テストの3つに分類して実施する。
アプリケーションプログラマが実施すべき単体テストの一覧は以下の通りである。
|  |  | テスト種別 |  |  | 説明
|  |  | クラス単体テスト |  |  | クラス単体でのテスト。 それぞれのクラスが単体で正しく動作することを確認する。 各Serviceクラス、共通コンポーネントクラス等を対象としてステレオタイプごとにテストを行う。 テスト種別カタログにおける「モジュール単位」に該当する。
|  |  | リクエスト単体テスト |  |  | リクエスト単位のテスト。 クラス単体テストでForm、Entity、Actionおよび一部の共通コンポーネントの品質を確保したのち、それらのクラスを組み合わせ、 ひとつの処理リクエストを受け取って正しく動作するかを確認する。 テスト種別カタログにおける「画面・バッチ単位」に該当する。
|  |  | 取引単体テスト |  |  | 業務的な取引(※1)単位のテスト。 クラス単体テストで個々の品質を確保したのち、それらを繋ぎ合せ業務的な取引として動作させた場合に 正しく動作するかを確認する。 テスト種別カタログにおける「ユースケース単位」に該当する。
|  |  | ※1 | 業務的な意味を持つ最小単位。
処理方式ごとのテストの実施方法について下記に記載する。
システム機能一覧の処理方式と下記の表を照らし合わせ、テストの実施方法を確認すること。
|  |  | 処理方式 テスト種別 |  | 画面 |  | 画面 (ディレード) ※1 |  |  | 都度起動バッチ | 常駐バッチ (ディレード) |  | REST
|  |  | クラス単体テスト |  | 自動テスト |  | 自動テスト |  |  | 自動テスト | 自動テスト |  | 自動テスト
|  |  | リクエスト単体テスト |  | 打鍵テスト・自動テスト※2,3 |  | 打鍵テスト・自動テスト※2,3 |  |  | 自動テスト | 自動テスト |  | 自動テスト
|  |  | 取引単体テスト |  | 打鍵テスト・自動テスト※3 |  | 打鍵テスト・自動テスト※3 |  |  | 自動テスト | 自動テスト |  | - ※4
|  |  | ※1 | 画面(ディレード)と、起動される常駐バッチ(ディレード)をつなぐテストは結合テストで実施する。
|  |  | ※2 | 画面のリクエスト単体テストは、取引単体テストの打鍵テストの中で実施する。
|  |  | ※3 | 初回は打鍵で行い、二回目以降は取引単体テストの自動実行ツールを使って実施する。
|  |  | ※4 | RESTの取引は1リクエストで完結するため、リクエスト単体テストのみ実施する。
2.3. 単体テスト実施環境
単体テストは開発者ローカルPC上に構築する開発環境上で実施する。
2.4. 単体テスト終了条件
単体テストの終了条件は以下の通りとする。
|  |  | ・ | PG・UT作業の完了条件チェックリストの確認結果がすべて合格であること。
|  |  | ・ | 単体テスト結果レビューにおける指摘事項がすべて修正済みであり、確認結果が合格であること。
|  |  | ・ | すべての単体テストケースが実施済みであり、結果がすべて合格であること。
単体テストの範囲(本書の範囲)
結合テスト以降の範囲
クラス単体テスト
個々のロジックの確認
取引単体テスト
業務的な取引単位の
テスト
取引間の連携等
単体テスト以外で結合テストまでに行う範囲
CheckStyle,SpotBugsによる品質担保
セルフチェックによる品質担保（机上確認）
ソースコードレビュー
等
リクエスト単体テスト
クラスの結合組み合わせの
テスト

## 3.1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト |  |  | 成果物名 | 単体テスト標準 |  | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [5 empty] | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
3. 単体テスト概要
|  | 3.1. | 単体テスト仕様書作成単位
1つのシステム機能設計書あるいは共通コンポーネント設計書に対し1つの単体テスト仕様書を作成する。
単体テスト仕様書には、該当取引に含まれるクラス単体テストケース、リクエスト単体テストケース、取引単体テストケースを記述する。
※リクエスト単体テストごとにテスト仕様書を作成すると、総合的にテストケースが十分かの確認がしづらいためである。
|  | 3.2. | 単体テスト観点概要
本プロジェクトにおける単体テスト仕様書フォーマットは、テスト観点カタログと単体テスト標準に基づいて作成されている。
これに業務的なテスト観点を追加してテスト仕様書を作成する。
個別の業務要件
テスト仕様書フォーマットには、テスト種別ごとに以下のシートが用意されている。
・クラス単体テスト
・リクエスト単体テスト
・取引単体テスト
このうち、クラス単体テストとリクエスト単体テストは、テスト観点カタログに記載されているテスト観点を元にして作成している。
また、取引単体テストシートは、独自に検討した観点を元にフォーマットを作成している。
以下に、クラス単体テストとリクエスト単体テストのシートと、元になったテスト観点カタログのシートとの対応を示す。
|  |  | 処理方式 |  | シート | 元となったテスト観点カタログのシート
|  |  | 画面 |  | クラス単体テスト | 機能テスト【共通】
[5 empty] | リクエスト単体テスト | 機能テスト【共通】、機能テスト【ウェブアプリケーション】
|  |  | REST |  | クラス単体テスト | 機能テスト【共通】
[5 empty] | リクエスト単体テスト | 機能テスト【共通】、機能テスト【ウェブサービス】
|  |  | バッチ |  | クラス単体テスト | 機能テスト【共通】
[5 empty] | リクエスト単体テスト | 機能テスト【共通】、機能テスト【バッチアプリケーション】
テスト仕様書フォーマットの観点は、テスト観点カタログに記載のものを全て転記している。
しかし、処理方式・テスト種別によってテストが不要と判断できるものに関しては、あらかじめ項目をグレーアウトしている。
あらかじめグレーアウトしている項目については、不要と判断した理由を「対象外理由」列に記載している。
業務的なテスト観点に照らして個別にテスト不要と判断できるものがある場合は、項目をグレーアウトしたうえで「テスト内容」列に
不要と判断した理由を記載すること（あらかじめグレーアウトされているものと区別できるようにするため）。
また、2.1. 基本方針に記載の通り、Formやドメインクラスに設定したアノテーションの妥当性は机上確認で済ませる方針としている。
したがって、リクエスト単体テストのシートではバリデーションのパターンを網羅するようなテストケースは作成せず、
代わりにバリデーションが動作しているかどうかを確認する程度のテストケースを作成すること。
業務的なテスト観点
システム機能
設計書
コンポーネント
設計書
単体テスト
仕様書
フォーマット
テスト観点
カタログ
単体テスト標準
（本書）
単体テスト
仕様書
テスト設計者
一般的なテスト観点

## 3.3
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト | [7 empty] | 成果物名 |  |  | 単体テスト標準 |  |  |  | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [14 empty] | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  | -
3.3. 単体テストのエビデンス
単体テストで取得すべきエビデンスについて説明する。
単体テストのエビデンスは、テストの実施内容とテスト結果が確認できるように取得すること。
3.3.1. 机上確認（構文チェック）のエビデンス
机上確認（構文チェック）は不要である。
3.3.2. クラス単体テストのエビデンス
クラス単体テストのエビデンスは不要である。
3.3.3. リクエスト単体テスト・取引単体テストのエビデンス
(1) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式(表示制御観点)のテストのエビデンス
|  |  | エビデンス名 |  |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
|  |  | 画面ハードコピー |  |  |  |  | ○ | テスト対象の画面のキャプチャ。電子媒体で保存する。 確認内容が分かるように適宜コメントをつける。 UI標準で定義されているディスプレイサイズでハードコピーを取得すること。 ※ただし、レイアウトを確認する観点以外でUI部品の属性確認やJavaScriptをステップ実行したい場合など、開発者ツールウィンドウをエビデンスに含める場合はディスプレイサイズを変更しても良い。
|  |  | テスト計画 |  |  |  |  | ○ | テストで行った操作を再実行できるよう電子媒体で保存する。
|  |  | レスポンス |  |  |  |  | ○ | テストを再実行した際に結果の確認を簡略化するため保存する。
(2) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式(取引確認観点)のテストのエビデンス
|  |  | エビデンス名 |  |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
|  |  | 画面ハードコピー |  |  |  |  | ○ | テスト対象の画面のキャプチャ。電子媒体で保存する。 基本的に画面遷移の直前と直後のハードコピーを取得する。 テストで実施した操作が分かるように適宜コメントをつける。 UI標準で定義されているディスプレイサイズでハードコピーを取得すること。 ※ただしUI部品の属性確認やJavaScriptをステップ実行したい場合など、開発者ツールウィンドウをエビデンスに含める場合はディスプレイサイズを変更しても良い。
|  |  | テスト計画 |  |  |  |  | ○ | テストで行った操作を再実行できるよう電子媒体で保存する。
|  |  | レスポンス |  |  |  |  | ○ | テストを再実行した際に結果の確認を簡略化するため保存する。
|  |  | ログ |  |  |  |  | ○ | Webサーバログとアプリケーションログの2つ。想定外のログ(FATALおよびERRORレベルのログ)が 出力されていないことを確認する。 テスト対象の取引のログのみ抽出する。
|  |  | DBダンプ |  |  |  |  | ○ | テスト対象の処理でアクセスする全てのテーブルの全データについて取得する。
DBの更新を行う処理の場合は、更新前後のDBダンプとその差分をエビデンスとして取得する。
共通コンポーネントやフレームワークユーティリティで更新または参照するテーブルについては、
テスト対象のシステム機能設計書に記載があるテーブルを取得対象とする。
例1)DBの参照や更新を目的として共通コンポーネントを呼び出している場合
(システム機能設計書に下記のような記述がある場合)は、対象テーブルのDBダンプを取得する。
＜設計書の記述例＞
ユーザ管理テーブルを更新する。
⇒使用コンポーネント：【CM114001：ユーザ管理テーブル更新：ユーザ管理テーブル主キー更新】
例2)呼び出した共通コンポーネントがどのテーブルの更新や参照をしているのかを、呼び出し側で
意識しなくて良い場合は、テーブルのダンプを取得する必要はない。
＜設計書の記述例＞
売上管理サブシステムにユーザ情報の変更を反映する。
⇒使用コンポーネント：【CM021011：ユーザ管理SS連携：ユーザ情報変更反映】
|  |  | インプットデータ |  |  |  |  | - | テスト対象の処理のインプットとなるデータ(DB以外)。 インプットとなるデータが無い場合は取得不要。
|  |  | 処理によってアウトプットされるもの |  |  |  |  | - | ファイル、メール、帳票等、テスト対象の取引でアウトプットされるもの。
(3) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式以外の場合
|  |  | エビデンス名 |  |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
3.3.4. エビデンスの格納方法
下記フォルダ構成で格納する。
(画面処理方式、画面・ディレード処理方式の場合のみ。他の入力処理方式の単体テストは、エビデンスの格納は不要)
単体テスト仕様書は格納不要。(リポジトリ上で管理する)
[取引単体テスト自動実行ツール/src/test/resources]
└──[取引ID]
[5 empty] | └──[シナリオID] | [7 empty] | … | シナリオIDごとにフォルダを作成し、エビデンスを格納する。
[7 empty] | ├──db_dump |  | (DBダンプ)
[7 empty] | ├──scenario |  | (テスト計画) |  |  |  |  | シナリオIDのフォルダ以下は、エビデンスが複数種類ある
[7 empty] | ├──response |  | (レスポンス) |  |  |  |  | 場合はエビデンス種類ごとにフォルダを分けて格納する。
[7 empty] | ├──input |  | (インプットデータ)
[7 empty] | ├──output |  | (アウトプットデータ) |  |  |  |  | フォルダ名は取引単体テスト自動実行ツールが参照するため、
[7 empty] | ├──log |  | (ログ) |  |  |  |  | 左図と同じ名前で作成する（詳しくはツールのREADMEを参照）。
[7 empty] | └──hard_copy |  | (画面ハードコピー)
(1) シナリオの粒度
シナリオの粒度は、処理前後の1組のDBダンプにて自動テストの実行と、結果の評価ができる単位とする。
1組のDBダンプにて自動テストの実行と結果の評価ができるなら、複数の観点を1つのシナリオに含めることができる。
(2) シナリオIDの採番ルール
シナリオIDは頭文字として"S"を付与した取引内でユニークな3桁数字の連番とする。
例： S001, S002, S003 …
(3) 画面ハードコピーの取得粒度と命名ルール
画面ハードコピーは、1つの観点を確認するために必要な一連の操作の塊を単位として取得する。
同じ操作で複数の観点を確認できる場合は、画面ハードコピーを複数観点のエビデンスとして使い回すことを許容する。
1つのシナリオには複数の観点が含まれる場合があるので、1つのシナリオに画面ハードコピーも複数含めることができる。
画面ハードコピーには、一連の操作の塊ごとに、頭文字として"E"を付与したシナリオ内でユニークな3桁連番を採番する。(以下"画面ハードコピーID"と呼ぶ)
1つの観点を確認するために必要な操作が1つの場合は画面ハードコピーIDをファイル名とし、複数の操作が必要な場合は画面ハードコピーIDに
2桁連番の枝番を付与したものをファイル名とする。
例： E001.jpg, E002.jpg, E003.jpg … または E004-01.jpg, E004-02.jpg, E004-03.jpg …
(4) 単体テスト仕様書のエビデンスNoの記入ルール
単体テスト仕様書のエビデンスNoは以下の値を記入する。
[シナリオID]-[画面ハードコピーID]
例：
|  |  |  | [取引ID] | [8 empty] | [単体テスト仕様書]
[5 empty] | ├──S001 | [9 empty] | ケースNo | … | エビデンスNo | …
[5 empty] | │ | └──hard_copy | [8 empty] | xx-xx-x | … | S001-E001 | …
[5 empty] | │ |  | ├──E001.jpg | [7 empty] | xx-xx-x | … | S001-E001 | …
[5 empty] | │ |  | ├──E002-01.jpg | [7 empty] | xx-xx-x | … | S001-E002 | …
[5 empty] | │ |  | └──E002-02.jpg | [7 empty] | xx-xx-x | … | S002-E001 | …
[5 empty] | └──S002 | [9 empty] | xx-xx-x | … | S002-E002 | …
[6 empty] | └──hard_copy | [8 empty] | xx-xx-x | … | S002-E003 | …
├──E001.jpg
├──E002.jpg
└──E003.jpg