## 表紙
第１．１版
2022-08-04
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
単体テスト標準

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS |  | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更 | TIS |  | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  | -
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-06-27 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS
2 | 1.1版 | 2020-01-20 |  | 変更 | 3.3.3. 取引単体テストのエビデンス |  |  | 画面処理方式の取引単体テストのエビデンスとして、以下を追加。 ・テスト計画 ・レスポンスHTML |  |  |  | TIS
3 | 1.2版 | 2022-08-04 |  | 変更 | 3.1単体テスト概要 |  |  | 1.2.参照ドキュメント追加 3.2.単体テスト観点概要 テスト観点カタログのフロー図を追加 テスト観点カタログとテスト仕様フォーマットの対応表を修正 |  |  |  | TIS

## 目次
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム |  |  |  | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
目次
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
|  | 1.2. | 参照ドキュメント
2. 単体テスト方針
2.1. 単体テスト体系
2.2. 単体テスト実施環境
2.3. 単体テスト終了条件
3. 単体テスト概要
3.1. 単体テスト仕様書作成単位
3.2. 単体テスト観点概要
3.3. 単体テストのエビデンス

## 1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム |  |  | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
1. 本書について
1.1. 本書の位置付けと目的
本書の目的は、単体テストのテスト方針および観点を明確にし、アプリケーションプログラマごとの品質のばらつきを抑制することである。
本書では、本プロジェクトにおける単体テスト方針、単体テスト実施範囲、単体テスト観点に関して記述する。
なお、本書で記述する単体テスト観点は最低限考慮すべき観点である。
機能によって追加で確認が必要な観点があれば追加してテストを実施すること。
|  | 1.2. | 参照ドキュメント
本書では以下のドキュメントに依拠してテスト方針、観点を策定している。
・テスト観点カタログ
・テスト種別カタログ
いずれも次のURLより入手可能である。必要に応じて参照すること。
https://fintan.jp/page/1456/
単体テスト仕様書フォーマットは、本書と同一フォルダから入手可能。

## 2
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 単体テスト標準 |  |  | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [8 empty] | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
2. 単体テスト方針
|  | 2.1. | 単体テスト体系
テスト種別に記載されている内容は以下に読み替える
|  |  | テスト種別カタログ |  |  | 本書
|  |  | モジュール単位 |  |  | クラス単体テスト
|  |  | 画面・バッチ単位 |  |  | リクエスト単体テスト
|  |  | ユースケース単位 |  |  | 取引単体テスト
本プロジェクトでは単体テストをクラス単体テスト、リクエスト単体テスト、取引単体テストの3つに分類して実施する。
アプリケーションプログラマが実施すべき単体テストの一覧は以下の通りである。
|  |  | テスト名 |  |  | 説明
|  |  | クラス単体テスト |  |  | クラス単体でのテスト。 それぞれのクラスが単体で正しく動作することを確認する。 各Serviceクラス、共通コンポーネントクラス等を対象としてステレオタイプごとにテストを行う。
|  |  | リクエスト単体テスト |  |  | リクエスト単位のテスト。 クラス単体テストでForm、Entity、Actionおよび一部の共通コンポーネントの品質を確保したのち、それらのクラスを組み合わせ、 ひとつの処理リクエストを受け取って正しく動作するかを確認する。
|  |  | 取引単体テスト |  |  | 業務的な取引(※1)単位のテスト。 クラス単体テストで個々の品質を確保したのち、それらを繋ぎ合せ業務的な取引として動作させた場合に 正しく動作するかを確認する。
|  |  | ※1 | 業務的な意味を持つ最小単位。
処理方式ごとのテストの実施方法について下記に記載する。
システム機能一覧の処理方式と下記の表を照らし合わせ、テストの実施方法を確認すること。
|  |  | 処理方式 テスト名 |  | 画面 |  | 画面(ディレード) ※1 |  | 都度起動バッチ |  | 常駐バッチ (ディレード) | REST
|  |  | クラス単体テスト |  | 自動テスト |  | 自動テスト |  | 自動テスト |  | 自動テスト | 自動テスト
|  |  | リクエスト単体テスト |  | - |  | - |  | 自動テスト |  | 自動テスト | 自動テスト
|  |  | 取引単体テスト |  | 打鍵テスト・自動テスト※2 |  | 打鍵テスト・自動テスト※2 |  | 自動テスト |  | 自動テスト | - ※3
|  |  | ※1 | 画面・ディレード処理と、起動されるディレード処理(常駐バッチ処理)をつなぐテストは結合テストで実施する。
|  |  | ※2 | 初回は打鍵で行い、二回目以降は取引単体テストの自動実行ツールを使って実施する。
|  |  | ※3 | RESTの取引は1リクエストで完結するため、リクエスト単体テストのみ実施する。
2.2. 単体テスト実施環境
単体テストは開発者ローカルPC上に構築する開発環境上で実施する。
2.3. 単体テスト終了条件
単体テストの終了条件は以下の通りとする。
|  |  | ・ | PG・UT作業の完了条件チェックリストの確認結果がすべて合格であること。
|  |  | ・ | 単体テスト結果レビューにおける指摘事項がすべて修正済みであり、確認結果が合格であること。
|  |  | ・ | すべての単体テストケースが実施済みであり、結果がすべて合格であること。
単体テストの範囲(本書の範囲)
結合テスト以降の範囲
クラス単体テスト
個々のロジックの確認
取引単体テスト
業務的な取引単位の
テスト
取引間の連携等
単体テスト以外で結合テストまでに
行う範囲
CheckStyle,SpotBugsによる品質担保
セルフチェックによる品質担保（机上確認）
ソースコードレビュー
等
リクエスト単体テスト
クラスの結合組み合わせの
テスト

## 3.1
PJ名 |  |  |  | サンプルプロジェクト | [5 empty] | 成果物名 | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  |  | サンプルシステム | [7 empty] | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  |  | -
3. 単体テスト概要
|  | 3.1. | 単体テスト仕様書作成単位
1つのシステム機能設計書あるいは共通コンポーネント設計書に対し1つの単体テスト仕様書を作成する。
単体テスト仕様書には、該当取引に含まれるリクエスト単体テストケースと取引単体テストケースを記述する。
※リクエスト単体テストごとにテスト仕様書を作成すると、総合的にテストケースが十分かの確認がしづらいためである。
|  | 3.2. | 単体テスト観点概要
テスト観点カタログを参照し、観点に該当する設計書の記述箇所からケースを抽出する。
一般的なテスト観点
個別の業務要件
※テスト仕様書はNablarch開発標準のフォーマットを使用する。
3.2.1. 処理方式共通
クラス単体テスト（Web）について
背景
これまでNablarchで提示されてきたテスト手法はテスティングフレームワークを活用して多くの部分を自動テストするものでした。
この手法は高いカバレッジを実現できる一方で、テストデータ作成、維持に大きな労力を必要としました。
上記の特性から大規模プロジェクトにおいては非常に有効でしたが、変更が多く発生するプロジェクトや、
小～中規模のプロジェクトにおいては 担保するべき品質に対してコストが高く、採用が難しいという課題がありました。
これらの問題に対応するため、本プロジェクト(Webアプリケーション)ではリクエスト単体テストを使用しません。
ただし、単純に今までやっていたことをやめるだけでは品質の低下が懸念されるため、別のテストや机上確認で補います。
また、本プロジェクトでは最も労力が掛かっていたテストデータ作成、維持を最小限に留めます。
全て手動でテストするのではなく、テストコードを書いたほうが効率的な箇所は、積極的にテストコードを書きます。
(1) クラス単体テスト(Entityクラス/DTOクラス)
ロジックが存在しないため、テスト対象外とする。
(2) クラス単体テスト(Formクラス)
以下の資料をインプットとしてクラス単体テストの仕様書を作成する。
Formクラス
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【共通】
機能テスト【ウェブアプリケーション】
・システム機能設計書
2.4. 処理詳細
(3) クラス単体テスト(ドメインクラス、Serviceクラス)
以下の資料をインプットとしてクラス単体テストの確認内容を決定する。
[5 empty] | ドメインクラス |  |  | 机上確認とし、クラス単体テストの対象外とする。
Serviceクラス
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【共通】
機能テスト【ウェブアプリケーション】
・システム機能設計書
2.5. 出力データ定義
・共通コンポーネント設計書
(4) クラス単体テスト(DAOクラス)
DAOから呼び出すSQLについては、SQL Executorでテストを行う。
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【共通】
機能テスト【ウェブアプリケーション】
3.2.3. 画面、画面（ディレード）
(1) 取引単体テスト（ユースケース単位）
単体テスト仕様書_取引単体(画面)のフォーマット、テスト観点カタログを参照。
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【ウェブアプリケーション】
機能テスト【バッチアプリケーション】
・単体テスト仕様書_取引単体(画面)
3.2.4. 都度起動バッチ、常駐バッチ
(1) 取引単体テスト（ユースケース単位）
単体テスト仕様書_取引単体(画面)のフォーマット、テスト観点カタログを参照。
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【バッチアプリケーション】
・単体テスト仕様書_リクエスト・取引単体(バッチ)
3.2.5. REST
(1) 取引単体テスト（ユースケース単位）
単体テスト仕様書_取引単体(画面)のフォーマット、テスト観点カタログを参照。
・テスト観点カタログ
[7 empty] | 参照シート： |  | 機能テスト【ウェブサービス】
・単体テスト仕様書_取引単体(REST)
システム機能
設計書
コンポーネント
設計書
単体テスト
仕様書
テスト観点
カタログ

## 3.3
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト | [6 empty] | 成果物名 |  |  | 単体テスト標準 | 作成 | TIS | 2019-06-27
システム名 |  |  | サンプルシステム | [10 empty] | 変更 | TIS | 2022-08-04
サブシステム名 |  |  | -
3.3. 単体テストのエビデンス
単体テストで取得すべきエビデンスについて説明する。
単体テストのエビデンスは、テストの実施内容とテスト結果が確認できるように取得すること。
3.3.1. 机上確認（構文チェック）のエビデンス
机上確認（構文チェック）は不要である。
3.3.2. クラス単体テストのエビデンス
クラス単体テストのエビデンスは不要である。
3.3.3. 取引単体テストのエビデンス
(1) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式(表示制御観点)のテストのエビデンス
|  |  | エビデンス名 |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
|  |  | 画面ハードコピー |  |  |  | ○ | テスト対象の画面のキャプチャ。電子媒体で保存する。 確認内容が分かるように適宜コメントをつける。 UI標準で定義されているディスプレイサイズでハードコピーを取得すること。
|  |  | テスト計画 |  |  |  | ○ | テストで行った操作を再実行できるよう電子媒体で保存する。
|  |  | レスポンス |  |  |  | ○ | テストを再実行した際に結果の確認を簡略化するため保存する。
(2) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式(取引確認観点)のテストのエビデンス
|  |  | エビデンス名 |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
|  |  | 画面ハードコピー |  |  |  | ○ | テスト対象の画面のキャプチャ。電子媒体で保存する。 基本的に画面遷移の直前と直後のハードコピーを取得する。 テストで実施した操作が分かるように適宜コメントをつける。 UI標準で定義されているディスプレイサイズでハードコピーを取得すること。
|  |  | テスト計画 |  |  |  | ○ | テストで行った操作を再実行できるよう電子媒体で保存する。
|  |  | レスポンス |  |  |  | ○ | テストを再実行した際に結果の確認を簡略化するため保存する。
|  |  | ログ |  |  |  | ○ | Webサーバログとアプリケーションログの2つ。想定外のログ(FATALおよびERRORレベルのログ)が 出力されていないことを確認する。 テスト対象の取引のログのみ抽出する。
|  |  | DBダンプ |  |  |  | ○ | テスト対象の処理でアクセスする全てのテーブルの全データについて取得する。
DBの更新を行う処理の場合は、更新前後のDBダンプとその差分をエビデンスとして取得する。
共通コンポーネントやフレームワークユーティリティで更新または参照するテーブルについては、
テスト対象のシステム機能設計書に記載があるテーブルを取得対象とする。
例1)DBの参照や更新を目的として共通コンポーネントを呼び出している場合
(システム機能設計書に下記のような記述がある場合)は、対象テーブルのDBダンプを取得する。
＜設計書の記述例＞
ユーザ管理テーブルを更新する。
⇒使用コンポーネント：【CM114001：ユーザ管理テーブル更新：ユーザ管理テーブル主キー更新】
例2)呼び出した共通コンポーネントがどのテーブルの更新や参照をしているのかを、呼び出し側で
意識しなくて良い場合は、テーブルのダンプを取得する必要はない。
＜設計書の記述例＞
売上管理サブシステムにユーザ情報の変更を反映する。
⇒使用コンポーネント：【CM021011：ユーザ管理SS連携：ユーザ情報変更反映】
|  |  | インプットデータ |  |  |  | - | テスト対象の処理のインプットとなるデータ(DB以外)。 インプットとなるデータが無い場合は取得不要。
|  |  | 処理によってアウトプットされるもの |  |  |  | - | ファイル、メール、帳票等、テスト対象の取引でアウトプットされるもの。
(2) 画面処理方式、画面・ディレード処理方式以外の場合
|  |  | エビデンス名 |  |  |  | 必須 | 説明
|  |  | 単体テスト仕様書 |  |  |  | ○ | テストケースを記載したドキュメント。 テストの実施結果を記入すること。
3.3.4. エビデンスの格納方法
下記フォルダ構成で格納する。
(画面処理方式、画面・ディレード処理方式の場合のみ。他の入力処理方式の単体テストは、エビデンスの格納は不要)
単体テスト仕様書は格納不要。(リポジトリ上で管理する)
[取引単体テスト自動実行ツール/src/test/resources]
└──[取引ID]
[5 empty] | └──[シナリオID] | [6 empty] | … | シナリオIDごとにフォルダを作成し、エビデンスを格納する。
[6 empty] | ├──db_dump |  | (DBダンプ)
[6 empty] | ├──scenario |  | (テスト計画) |  |  |  |  | シナリオIDのフォルダ以下は、エビデンスが複数種類ある
[6 empty] | ├──response |  | (レスポンス) |  |  |  |  | 場合はエビデンス種類ごとにフォルダを分けて格納する。
[6 empty] | ├──input |  | (インプットデータ)
[6 empty] | ├──output |  | (アウトプットデータ) |  |  |  |  | フォルダ名は取引単体テスト自動実行ツールが参照するため、
[6 empty] | ├──log |  | (ログ) |  |  |  |  | 左図と同じ名前で作成する（詳しくはツールのREADMEを参照）。
[6 empty] | └──hard_copy |  | (画面ハードコピー)