## 表紙
第１．０版
2019-07-31
関係者外秘
PJ関係者限り
Nablarch
Nablarchを使用した開発の流れ

## 変更履歴
PJ名 | [5 empty] | 成果物名 |  | Nablarchを使用した開発の流れ | 作成 | TIS |  | 2019-07-31
システム名 | [8 empty] | 変更
サブシステム名
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-07-31 | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS

## Nablarchを使用した開発の流れ
Nablarchを使用した開発の流れ
環境構築
| □リポジトリ環境 | □設計環境 | □CI環境 | □ローカル開発環境（単体テスト実施環境含む） | □結合テスト環境
| □モックアップ作成環境 |  |  |  |  | ・DB構築、データ投入
・APサーバ構築、アプリのデプロイ
Dummy
UI標準
アプリケーションエンジニア
アーキテクト
要件定義
設計
PG・UT
ドメイン定義
設計書
ER図
（論理モデル）
DBスキーマ
共通テスト
データ
画面設計
画面遷移図
<<Action>>
業務アクション
基盤コンポーネント
設計書
基盤コンポーネント
実装
基盤コンポーネント
一覧
基盤コンポーネント
設計
ER図
（概念モデル）
共通コンポーネント
設計
プロジェクト
用語辞書
コード設計書
<<use>>
<<Entity>>
エンティティ
テスト済みのコードを
ビルド＆デプロイ
共通テストデータ作成
共通テストデータ
APサーバー
（結合テスト環境など）
結合テスト
ソースコードの
・静的解析ツール
・各種チェックツール
EDM
チェック
修正
業務フロー図
機能一覧
DB設計（論理）
修正不可
単体テスト不要
<<Service>>
サービス
<<Component>>
基盤コンポーネント
DB設計（物理）
ER図
（物理モデル）
DB開発支援ツール
データモデラー
ドメイン
Bean
データアナリスト
システム
全体概要図
機能要件書
取引単体テスト
ローカル環境のアプリケーションサーバ上で行う取引単位の打鍵テスト
クラス単体テスト
業務フォーム、業務ロジックコンポーネント単位の自動テスト
クラス単体テスト
作成
<<Test>>
テストコード
クラス単体テスト
実施
取引単体テスト実施
単体テスト仕様書
単体テスト標準
<<Form>>
業務フォーム
方式設計書
画面モックアップ
(デザインHTML)
<<JSP>>
業務画面JSP
<<use>>
テーブル定義書
データパターン表
コーディング規約
サイトマップ
ワイヤーフレーム
非機能要件書
データパターンの
洗い出し
外部インタフェース
設計
外部インタフェース
一覧
外部インタフェース
設計書
単体テスト結果
エビデンス
テーブル一覧
要件定義者／設計者
共通コンポーネント一覧
システム機能
設計書(画面)
メッセージ設計書
SQL検証
（実現性/性能確認）
アプリ実装
設計からの
フィードバック
単体テストケース
設計
単体テスト仕様書
単体テスト仕様書
(フォーマット)
単体テスト標準
コーディング規約
プロジェクトで個別に作成する成果物
Nablarch開発標準として提供している規約・ガイドに
PJ要件を反映した成果物
凡例
実施するタスク
ソースコード、テストデータ等の成果物
ツールの実行
タスク実施時のインプット・アウトプット
ツール実行時のインプット・アウトプット
成果物間の前後関係
作成済の成果物
作成済の成果物（PJ要件を反映した規約・ガイド類）
リクエスト一覧
採番一覧
<<Component>>
基盤コンポーネント
EDM
バッチ設計
画面遷移図
ネット・ジョブ
フロー
ジョブフロー設計
開発標準の策定
データ定義
方式、標準
の参照
データモデル
の参照
データモデル
の参照
設計からの
フィードバック
<<SQL>>
SQLファイル
Nablarch開発標準として提供しているフォーマットに
PJ要件を反映した成果物
システム
処理フロー
システム
機能一覧
画面一覧
開発ガイド
共通コンポーネント設計書
<<Component>>
共通コンポーネント
<<SQL>>
SQLファイル
サンプル
アプリケーション
サンプル実装
（先行開発）
開発ガイド
ID体系
コードクラス
テストデータ
コードテーブル登録用データ出力ツール
テストデータ
システム機能
設計書(Webサービス)
Webサービス設計
システム機能
設計書(バッチ)
リクエスト一覧
WebサービスAPI
一覧