## 表紙
第１．０版
2019-09-29
関係者外秘
PJ関係者限り
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書(画面)
プロジェクト管理システム/ログイン/ログイン

## 変更履歴
PJ名 |  |  | サンプルプロジェクト |  |  |  | 成果物名 |  | 取引単体テスト仕様書(画面) | 作成 | TIS |  | 2019-09-29
システム名 |  |  | サンプルシステム | [6 empty] | 変更
サブシステム名 |  |  | プロジェクト管理システム
変更履歴（ 1 / 1 ）
No. | 版数 | 変更日 |  | 区分 | 変更箇所（項番等） |  |  | 変更内容 |  |  |  | 担当者
1 | 1.0版 | 2019-09-29 |  | 新規 | - |  |  | (新規作成) |  |  |  | TIS

## 1.1. ログイン画面表示確認
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：ログイン
取引名：ログイン | [7 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
テストターゲット名：ログイン画面 | [7 empty] | 作成日：2019/9/29 | 更新日：
リクエストID：
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対象外 | 対象外理由 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | テストデータシート名 | データNo | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 各リクエスト毎の実行確認 | 画面遷移 |  |  |  |  | システム機能設計書 | イベント一覧 イベント詳細 | ログイン画面のURLをブラウザのアドレスバーに入力する。 | ログイン画面が表示される。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
2-1-1 |  | 実行結果 |  |  |  |  | - | -
3-1-1 |  | 処理仕様 | 精査エラー | 単項目精査(ドメイン) |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 (ドメインに定義されているルールを1件以上確認する。 ドメインによる精査が機能することを確認するため。) | 17-2-1とまとめてテストする。 以下の入力を行い、エラーメッセージの表示位置が、システム機能設計書通りであることを確認する。 ・ログインID：abc ・パスワード：45文字以上の文字列 | システム機能設計書に記載されたドメインに従ったエラーメッセージが表示される。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
3-1-2 |  |  |  | 単項目精査(必須チェック) |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 | 17-2-1とまとめてテストする。 以下の入力を行い、エラーメッセージの表示位置が、システム機能設計書通りであることを確認する。 ・ログインID：空文字列 ・パスワード：空文字列 | 項目の入力を促すエラーメッセージが表示される。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
3-2-1 |  |  |  | 項目間精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義 (項目間精査エラーになるパターンを1件以上確認する。 項目間精査が呼び出されることを確認するため。)
3-3-1 |  |  |  | データベースを用いた精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、 処理詳細、項目定義 (精査エラーになるパターンを1件以上確認する。 精査処理が呼び出されることを確認するため) | 16-2-1と併せてまとめてテストする。 システム機能設計書「2.6.2.ログインイベント (3) 表示処理」に記載どおりのバリデーションが行われることを確認する。 ・(a)アカウント存在チェック 存在いないログインIDを入力 ・(b)アカウント有効期限チェック system_account.password_expiration_dateがテスト日より前のレコードを作成。。そのレコードを使用してテスト ・(c)認証失敗回数チェック テストデータを操作し認証失敗回数が4であるログインIDを作成。そのログインIDを使用してテスト ・(d)パスワード認証 誤ったパスワードを入力。 | システム機能設計書に記載どおりのエラーメッセージが表示される。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
4-1-1 |  |  | 業務ロジック |  |  |  | システム機能設計書 | (全体)
5-1-1 |  |  | 二重サブミット制御（サーバサイド） |  |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-1-1 |  |  | ファイルアップロード処理 | ファイルの格納先 | ● | テストが失敗するケースは、アーキチームまたはインフラチーム起因になるため対象外 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-2-1 |  |  |  | ファイル名 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-3-1 |  |  |  | ファイルのアクセス権限 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-4-1 |  |  |  | ファイルの所有権 | ● | 同上 | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-5-1 |  |  | ファイルアップロード処理 | 0件ファイル |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-6-1 |  |  |  | レコード構成 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-7-1 |  |  |  | 繰り返し回数 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-8-1 |  |  |  | 必須項目のみ |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-9-1 |  |  |  | 全項目最大桁 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
6-10-1 |  |  |  | ファイルレイアウト精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義
6-11-1 |  |  |  | ファイル容量精査 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
7-1-1 |  |  | ファイルダウンロード処理 | ファイル保存先を指定するダイアログボックスのデフォルトファイル名 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
8-1-1 |  |  | 送信電文仕様 | 電文レイアウト(0件) |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) 作成条件 (2) 作成条件 (3) 処理詳細、イベント詳細
8-2-1 |  |  |  | 電文レイアウト(全レコード種類) ※Serviceのクラス単体テストで、編集処理が確認できている場合、取引単体テストでこのバリデーションを全てテストする必要はない。 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細
8-3-1 |  |  |  | 繰り返し単位 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細
8-4-1 |  |  |  | ソート順 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成
8-5-1 |  |  |  | 項目の取得元 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 出力データ定義、イベント詳細
8-6-1 |  |  |  | 編集仕様 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 出力データ定義、イベント詳細
8-7-1 |  |  |  | タイムアウトエラー |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細
8-8-1 |  |  |  | 処理結果コード |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細
8-9-1 |  |  |  | その他エラー |  |  | システム機能設計書 | 処理詳細、イベント詳細
9-1-1 |  |  | 応答電文仕様 | レコード構成 ※Serviceのクラス単体テストで、編集処理が確認できている場合、取引単体テストでこのバリデーションを全てテストする必要はない。 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細
9-2-1 |  |  |  | 繰り返し回数 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) レコード構成 (2) レコード構成 (3) 処理詳細、イベント詳細
9-3-1 |  |  |  | 必須項目のみ |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 処理詳細、出力データ定義、イベント詳細
9-4-1 |  |  |  | 全項目最大桁 |  |  | (1) 外部インタフェース設計書 (2) サブシステムインタフェース設計書 (3) システム機能設計書 | (1) データレイアウト (2) データレイアウト (3) 処理詳細、出力データ定義、イベント詳細
9-5-1 |  |  |  | 電文レイアウト精査 |  |  | システム機能設計書 | 入力データ定義、項目定義
10-1-1 |  | ログ出力 |  | 出力された正常時のログの内容 |  |  | (1)システム機能設計書 (2)メッセージ設計書 | (1)画面イベント詳細 (2)メッセージ内容
10-2-1 |  |  |  | 出力された異常時のログ（エラーログ）の内容 |  |  | (1)システム機能設計書 (2)メッセージ設計書 | (1)画面イベント詳細 (2)メッセージ内容
10-3-1 |  |  |  | 取得した値を変換する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-4-1 |  |  |  | 取得した値を編集する処理が分岐する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-5-1 |  |  |  | ループ処理によって、取得した値の編集を繰り返す設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-6-1 |  |  |  | 取得した値を使用して計算する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-7-1 |  |  |  | 取得した値を連結する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-8-1 |  |  |  | 取得した値を暗号化する設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
10-9-1 |  |  |  | 取得した値をマスキングする設計となっている場合の出力された値 |  |  | システム機能設計書 | 画面イベント詳細
11-1-1 | 画面表示確認 | 画面単位 | 画面構成 | 画面全体の構成・配置 |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面がシステム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
11-2-1 |  |  |  | ヘッダー領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面のヘッダー領域を確認する。 | ヘッダー領域にログアウトリンクが表示されない。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
11-3-1 |  |  |  | メニュー領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面のメニュー領域を確認する。 | メニュー領域が存在しないこと。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
11-4-1 |  |  |  | 業務機能領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面の業務機能領域がシステム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」の業務機能部分に合致する。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
11-5-1 |  |  |  | フッター領域 |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面のフッター領域を確認する。 | フッター領域が存在する。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
12-1-1 |  |  | ウィンドウサイズ | ウィンドウサイズ（初期表示） |  |  | UI標準 | 画面構成
12-2-1 |  |  |  | ウィンドウサイズ変更可否 |  |  | UI標準 | 画面構成
12-3-1 |  |  |  | 画面サイズ変更時にレイアウトが崩れないこと |  |  | UI標準 | 画面構成 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | サイズ変更で画面崩れない |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
13-1-1 |  |  | 画面スクロール | 横スクロール |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面の横スクロールバーがUI標準通りであることを確認する。 | サイズが小さい場合にも表示されない。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
13-2-1 |  |  |  | 縦スクロール |  |  | UI標準 | 画面構成 | ログイン画面の縦スクロールバーがUI標準通りであることを確認する。 | サイズが小さい場合は表示される。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
14-1-1 |  |  | データ長・データ件数に依存しないレイアウト | NULL/空値 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-2-1 |  |  |  | 最大長 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-3-1 |  |  |  | 表示最小件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-4-1 |  |  |  | 表示最小件数+1 | ● | 不要。 | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-5-1 |  |  |  | 表示上限件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-6-1 |  |  |  | 表示上限件数+1 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-7-1 |  |  |  | 検索上限件数 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
14-8-1 |  |  |  | 検索上限件数+1 |  |  | システム機能設計書 | 画面概要 画面レイアウト
15-1-1 |  |  | 一覧 | ソート順 |  |  | システム機能設計書 | 一覧表示
16-1-1 |  |  | メッセージ表示（画面全体） | 出力位置 |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | 3-3-1と併せてテスト | 画面上部に出力されていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
16-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | (上記と併せてテスト) | バリエーション通して、正しいエラー内容が出力されていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
16-3-1 |  |  |  | その他メッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト
17-1-1 |  |  | メッセージ表示（項目別） | 出力位置 |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | 3-3-1、3-3-2と併せてテスト | エラーになる項目の左下に出力されていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
17-2-1 |  |  |  | エラーメッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト | (上記項目と併せてテスト) | バリエーション通して、正しいエラー内容が出力されていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
17-3-1 |  |  |  | その他メッセージ |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト
18-1-1 |  |  | 画面表示制御パターン |  |  |  | システム機能設計書 | 画面レイアウト
19-1-1 |  |  | 項目定義順（Tabキー移動順） |  | ● | 通常はテスト不要。 UI標準でタブ順を明示的に指定している場合のみテスト | システム機能設計書 | 画面レイアウト
20-1-1 |  | 画面項目単位 | 表示項目名、その他の固定表示文言 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
21-1-1 |  |  | 初期表示 | 通常 |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
21-2-1 |  |  |  | 入力済みの項目をクリアする処理がある場合 |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 誤ったログインID・パスワードを入力し、ログインを試みる。 | 再表示されたログイン画面のパスワードがクリアされていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
22-1-1 |  |  | 画面項目の種類 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
23-1-1 |  |  | 表示位置 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
24-1-1 |  |  | 表示サイズ（幅、高さ） |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | システム機能設計書「画面レイアウト」に合致する |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
25-1-1 |  |  | フォント |  | ● | 通常はアーキがCSSの共通化を行うため、個々の画面ではテスト不要。 文字に関するCSS定義を個々の画面で行う場合のみテスト実施。 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
26-1-1 |  |  | 文字サイズ |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
27-1-1 |  |  | 太字・斜体字 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
28-1-1 |  |  | 文字色 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
29-1-1 |  |  | 背景色 |  | ● | 同上 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
30-1-1 |  |  | データ取得元 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
31-1-1 |  |  | 編集仕様 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | 以下の項目について、システム機能設計書通りに編集されることを確認する。 ・パスワード | システム機能設計書「画面項目定義」に合致する
32-1-1 |  |  | 必須項目表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義 | システム機能設計書通りであることを確認する。 | 必須入力項目であることを示す赤い「*」が表示されていること。 |  |  | 世古 | 2019-09-29 | OK
33-1-1 |  |  | maxlength設定 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
34-1-1 |  |  | 画像の表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
35-1-1 |  |  | バナー広告 |  | ● | 通常は、バナー広告表示部品を用意するため個々の画面ではテスト不要。 | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
36-1-1 |  |  | 活性/非活性 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
37-1-1 |  |  | 表示/非表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
38-1-1 |  |  | 画面に表示されるデータに改行が含まれる場合の表示 |  |  |  | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
39-1-1 |  |  | ランダム表示 |  | ● | CAPTCHA等、ランダム表示が存在する機能を個々の画面で実装している場合のみテスト | システム機能設計書 UI標準 | 項目定義
40-1-1 |  |  | IME制御 |  | ● | 本仕様は特殊な要件下でしか存在しない (IMEを制御するため一般的な仕様は存在しないため) | システム機能設計書 UI標準 | 画面イベント詳細
Note on A10: ケースNoは数値で以下の形式で付与する. A-B-C A：確認観点2の項目が変わったらインクリメント B：確認観点3の項目が変わったらインクリメント C：テスト内容が変わったらインクリメント
Note on C10: テスト内容の詳細は、単体テスト標準の4.1.3.リクエスト単体テストと4.2.画面処理方式、画面・ディレード処理方式を参照。

## 1.2. 取引単体テスト
サンプルプロジェクト
取引単体テスト仕様書
サブシステム名：プロジェクト管理システム
機能名：ログイン
取引名：ログイン | [8 empty] | 作成者：TIS | 更新者：
取引単体テスト | [8 empty] | 作成日：2019/9/29 | 更新日：
ケースNo | 区分 | 確認観点1 | 確認観点2 | 確認観点3 | 対象外 | 対象外理由 | 対応設計書 | 対応箇所 | テスト内容 | 想定結果 | テストデータシート名 | データNo | 実施者 | 実施日 | 実施結果 | 確認者 | 確認日
1-1-1 | 取引実行確認 | 画面遷移パターン(※1) | 正常取引 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 (バリエーションがある場合は、バリエーションを整理した上でバリエーションごとに実行すること) | ログイン画面を表示正しいログインID・パスワードを入力しログインボタンを押下する。 | TOPメニュー画面が表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
2-1-1 |  |  | 戻るイベント |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
3-1-1 |  |  | 検索結果0件 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
4-1-1 |  |  | サブウィンドウ連携 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
5-1-1 |  |  | 異常取引 | 精査エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ログイン画面のログインID、パスワードに精査エラーとなるような値を入力し、ログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
5-2-1 |  |  |  | 検索結果上限超過エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
5-2-2 |  |  |  | 排他制御エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
5-2-3 |  |  |  | その他エラー |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 「アカウント存在チェック」 存在しないログインID、パスワードを入力しログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、システム機能設計書「画面レイアウト」通りのメッセージIDが表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
5-2-4 | [8 empty] | 「アカウント有効期限チェック」 有効期限(FROM)≦システム日付≦有効期限(TO)とならないシステムアカウントのログインID、パスワードを入力しログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、システム機能設計書「画面レイアウト」通りのメッセージIDが表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
5-2-5 | [8 empty] | 「認証失敗回数チェック」 認証失敗回数＞3となるシステムアカウントのログインID、パスワードを入力しログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、システム機能設計書「画面レイアウト」通りのメッセージIDが表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
5-2-6 | [8 empty] | 「パスワード認証」 正しいログインID、誤ったパスワードを入力しログインボタンを押下する。 | ログイン画面が表示され、システム機能設計書「画面レイアウト」通りのメッセージIDが表示される。 対象のシステムアカウントのレコードの認証失敗回数がインクリメントされる。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
6-1-1 |  |  | その他のイベント | ページング処理、ソート処理 など |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
7-1-1 |  |  | 取引の連続実行 | 異常取引→正常取引 など |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | 正しいログインID、誤ったパスワードを入力しログインボタンを押下する。 再表示されたログイン画面で正しいパスワードを再入力しログインボタンを押下する。 | TOPメニュー画面が表示される。 対象のシステムアカウントのレコードの認証失敗回数が0となっている。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
8-1-1 |  |  | URL直接入力 ※ログイン画面等、直接URLを入力する想定の画面のみ実施 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧 | ログイン後にログイン画面のURLを直接入力する。 | 既にログイン済みのためTOPメニュー画面が表示される。 |  |  | 金山 | 2019-09-29 | OK
9-1-1 |  | 処理仕様 | 2重サブミット防止（クライアントサイド） |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
10-1-1 |  |  | ブラウザキャッシュ制御 |  |  |  | 画面遷移図 システム機能設計書 | 画面遷移図 画面イベント一覧
11-1-1 | UI部品動作確認 | UI部品 |  |  | ● | テスト不要 アーキがテストをするため | システム機能設計書 | 項目定義 画面イベント一覧 画面イベント詳細
12-1-1 |  | JavaScriptエラーチェック |  |  | ● | 同上 | - | -
Note on A10: ケースNoは数値で以下の形式で付与する. A-B-C A：確認観点2の項目が変わったらインクリメント B：確認観点3の項目が変わったらインクリメント C：テスト内容が変わったらインクリメント